## Sheet1
TEST CASE
System Name： | Sample Project
Module Code： | CR100 - Export to excel
Test requirement: | CR1
Pass | 32 | Pending | 0
Fail | 10 | Number of test cases: | 42
Test Case | Tình huống yêu cầu cần kiểm nghiệm | Quy trình kiểm nghiệm | Kết quả mong muốn | Ngày Test | Kết quả ra được | Lưu ý / Ghi chú
1. Kiểm các chức năng Quản Lý tài khoản
TC1 | Kiểm đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu hợp lệ | 1. Nhập username và password đúng. Username là admin, password là 1 2. Nhấn Enter hoặc Login. | Đăng nhập tài khoản thành công. Hiển thị fManager |  | Pass
TC2 | Kiểm đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu không hợp lệ | 1. Nhập username và password không đúng. Username là tester, password là 2 2. Nhấn Enter hoặc Login. | Hiện ra ("Sai tên tài khoản hoặc mật khẩu") |  | Pass
TC3 | Kiểm chức năng thêm tài khoản với tên tài khoản trùng với tài khoản đã có | 1. Vào Tài Khoản -> Quản Lý Tài Khoản 2. Điền tenTaiKhoan là admin và tenHienThi là admin (password khi add sẽ được gán mặc định = 0), type là 1 3. Nhấn Add | Hiện ra ("Đã tồn tại tên tài khoản ") |  | Pass
TC4 | Kiểm chức năng thêm tài khoản với tên tài khoản không trùng với tài khoản đã có | 1. Vào Tài Khoản -> Quản Lý Tài Khoản 2. Điền tenTaiKhoan là TamAD và tenHienThi là TamAD (password khi add sẽ được gán mặc định là 0), type là 1 3. Nhấn Add | Thêm dữ liệu vào database. Hiện ra ("Thêm thành công") |  | Pass
TC5 | Kiểm chức năng thêm tài khoản với tên tài khoản không trùng với tài khoản đã có và giá trị không hợp lệ | 1. Vào Tài Khoản -> Quản Lý Tài Khoản 2. Điền tenTaiKhoan là Null và tenHienThi là Null (password khi add sẽ được gán mặc định là 0), type là 1 3. Nhấn Add | Hiện ra ("Thêm Không thành công") |  | Fail | Database vẫn nhận tất cả các giá trị (kể cả Nul). | Fixed
TC6 | Kiểm chức năng cập nhật tài khoản với tên tài khoản trùng với tài khoản đã có | 1. Vào Tài Khoản -> Quản Lý Tài Khoản 2. Điền tenTaiKhoan là Admin và tenHienThi là Null (password khi add sẽ được gán mặc định là 0), type là 1 3. Nhấn Update | Hiện ra ("Tên muốn sửa đã có") |  | Pass
TC7 | Kiểm chức năng cập nhật tài khoản với tên tài khoản không trùng với tài khoản đã có và có giá trị hợp lệ | 1. Vào Tài Khoản -> Quản Lý Tài Khoản 2. Điền tenTaiKhoan là Tester và tenHienThi là Tester (password khi add sẽ được gán mặc định là 0), type là 1 3. Nhấn Update | Database được cập nhật dữ liệu. Hiện ra ("Sửa thành công") |  | Pass
TC8 | Kiểm chức năng cập nhật tài khoản với tên tài khoản không trùng với tài khoản đã có và có giá trị không hợp lệ | 1. Vào Tài Khoản -> Quản Lý Tài Khoản 2. Điền tenTaiKhoan là Null và tenHienThi là Null (password khi add sẽ được gán mặc định là 0), type là 1 3. Nhấn Update | Hiện ra ("Sửa không thành công") |  | Fail | Database vẫn nhận tất cả các giá trị (ngay cả Nul). | Fixed
TC9 | Kiểm chức năng xóa tài khoản đang đăng nhập | 1. Vào lựa tài khoản đang đăng nhập. 2. Nhấn Delete. | Hiện ra ("Không thể xóa tài khoản đang đăng nhập") |  | Pass | Không nhắc nhở trước khi xóa.
TC10 | Kiểm chức năng xóa với tài khoản thường. | 1. Vào lựa tài khoản cần xóa. 2. Nhấn Delete. | Dữ liệu được chọn bị xóa khỏi database. Hiện ra ("Xóa thành công") |  | Pass
TC11 | Kiểm chức năng xóa với giá trị ID là Null | 1. Nhập giá trị Null cho ID 2. Nhấn Delete. | Hiện ra ("Xóa không thành công") |  | Fail | Bị lỗi Error RunTime. | Fixed
TC12 | Kiểm chức năng xóa với giá trị ID không có trong database | 1. Nhập 1 ID bất kỳ không có trong Database 2. Nhấn Delete. | Hiện ra ("Xóa không thành công") |  | Pass
2. Kiểm chức năng Quản Lý Danh Mục
TC13 | Kiểm chức năng thêm danh mục với giá trị hợp lệ | 1. Vào Quản Lý -> Danh Mục. 2. Nhập tenDanhMuc là Món Ăn. 3. Nhấn Add. | Thêm dữ liệu vào database. Hiện ra ("Thêm thành công") |  | Pass
TC14 | Kiểm chức năng thêm danh mục với giá trị đã trùng với giá trị đã có trong database | 1. Vào Quản Lý -> Danh Mục. 2. Nhập tenDanhMuc là Món Ăn. 3. Nhấn Add. | Hiện ra ("Đã có danh mục này không thể thêm trùng !") |  | Pass
TC15 | Kiểm chức năng thêm danh mục với giá trị không hợp lệ | 1. Vào Quản Lý -> Danh Mục. 2. Nhập tenDanhMuc là Null 3. Nhấn Add. | Hiện ra ("Thêm không thành công") |  | Fail | Danh mục vẫn thêm giá trị null. | Fixed
TC16 | Kiểm chức năng cập nhật danh mục với tên bị trùng với tên đã có trong database | 1. Vào Quản Lý -> Danh Mục. 2. Lựa Danh mục cần sửa. 3. Đổi tên danh mục Nước Uống thành Món Ăn. 4. Nhấn Update. | Hiện ra ("Đã có danh mục này không thể sửa trùng") |  | Pass
TC17 | Kiểm chức năng cập nhật danh mục với giá trị hợp lệ | 1. Vào Quản Lý -> Danh Mục. 2. Lựa danh mục cần sửa. 3. Đổi tên danh mục Nước Uống thành Món Ăn Kèm 4. Nhấn Update. | Hiện ra ("Sửa thành công") |  | Pass
TC18 | Kiểm tra chức năng cập nhật danh mục với giá trị không hợp lệ | 1. Vào Quản Lý -> Danh Mục. 2. Chọn danh mục cần sửa. 3. Đổi tên danh mục Nước Uống thành Null 4. Nhấn Update. | Hiện ra ("Sửa không thành công") |  | Fail | Danh mục vẫn thêm giá trị null. | Fixed
TC19 | Kiểm chức năng xóa danh mục | 1. Vào Quản Lý -> Danh Mục. 2. Chọn canh mục cần xóa. 3. Nhấn Delete. | Hiện ra ("Xóa thành công") |  | Pass
3. Kiểm chức năng Quản Lý Món (các món sẽ nằm Trong Danh mục)
TC20 | Kiểm chức năng thêm món với giá trị tên món trùng giá trị đã có trong database | 1. Vào Quản lý -> Đồ Ăn và Đồ Uống. 2. Nhập tên món là Thịt Bò, loại món là món ăn, đơn giá là 30000, chọn hình. 3. Nhấn Thêm. | Hiện ra ("Đã có thức ăn này ! Không thể thêm trùng !!") |  | Pass
TC21 | Kiểm chức năng thêm món với giá trị tên món hợp lệ | 1. Vào Quản lý -> Đồ Ăn và Đồ Uống. 2. Nhập tên món là Thịt Gà, loại món là món ăn, đơn giá là 30000, chọn hình. 3. Nhấn Thêm. | Hiện ra ("Thêm thành công") |  | Pass
TC22 | Kiểm chức năng thêm món với giá trị tên món không hợp lệ (vd: Null) | 1. Vào Quản lý -> Đồ Ăn và Đồ Uống. 2. Nhập tên món là Null, loại món là món ăn, đơn giá là Null, chọn hình. 3. Nhấn Thêm. | Hiện ra ("Thêm không thành công"); |  | Fail | Giá trị tự thêm vào mặc định là 10000.
TC23 | Kiểm chức năng sửa món với giá trị tên món đã có trong database | 1. Vào Quản lý -> Đồ Ăn và Đồ Uống. 2. Chọn món muốn sửa 3. Nhập tên món là Thịt Gà, loại món là món ăn, đơn giá là 40000, chọn hình. 4. Nhấn Thêm. | Hiện ra ("Tên muốn sửa đã có"); |  | Pass
TC24 | Kiểm chức năng sửa món với giá trị tên món hợp lệ (cơ bản là tên món mới) | 1. Vào Quản lý -> Đồ Ăn và Đồ Uống. 2. Chọn trong món muốn sửa 3. Nhập tên món là cơm Chiên, loại món là món ăn, đơn giá là 3000, chọn hình. 4. Nhấn Thêm. | Cập nhật dữ liệu vào Database. Hiện ra ("Sửa thành công") |  | Pass
TC25 | Kiểm chức năng sửa món với giá trị hình ảnh bị thay đổi còn các giá trị khác thì hợp lệ | 1. Vào Quản lý -> Đồ Ăn và Đồ Uống. 2. Chọn trong món muốn sửa 3. Chọn hình. 4. Nhấn Thêm. | Cập nhật dữ liệu vào Database. Hiện ra ("Sửa thành công") |  | Pass
TC26 | Kiểm chức năng sửa món với giá trị không hợp lệ (vd: Null) | 1. Vào Quản lý -> Đồ Ăn và Đồ Uống. 2. Chọn món muốn sửa 3. Nhập tên món là Null, loại món là món ăn, đơn giá là 3000, chọn hình. 4. Nhấn Thêm. | Hiện ra ("Sửa không thành công") |  | Fail | Bị lỗi | Fixed
TC27 | Kiểm chức năng xóa món | 1. Vào Quản lý -> Đồ Ăn và Đồ Uống. 2. Chọn món muốn xóa 3. Nhấn Xóa. | Dữ liệu bị xóa khỏi database. Hiện ra ("Xóa thành công"); |  | Pass
4. Kiểm chức năng Quản lý Bàn
TC28 | Kiểm chức năng thêm bàn với giá trị tên bàn trùng giá trị đã có trong database | 1. Vào Quản lý -> Bàn ăn. 2. Nhập tên bàn là 1, khu vực là 1, miêu tả là Null. 3. Nhấn Thêm. | Hiện ra ("Thêm không thành công") |  | Pass
TC29 | Kiểm chức năng thêm bàn với giá trị tên bàn hợp lệ | 1. Vào Quản lý -> Bàn ăn. 2. Nhập tên bàn là 2, khu vực là 1, miêu tả là Null. 3. Nhấn Thêm. | Hiện ra ("Thêm thành công") |  | Pass
TC30 | Kiểm chức năng thêm bàn với giá trị tên bàn không hợp lệ (vd: Null) | 1. Vào Quản lý -> Bàn ăn. 2. Nhập tên bàn là Null, khu vực là 1, miêu tả là Null. 3. Nhấn Thêm. | Hiện ra ("Thêm không thành công") |  | Fail | Tên bàn vẫn được thêm với giá trị Null | Fixed
TC31 | Kiểm chức năng sửa bàn với giá trị tên bàn bị trùng với giá trị đã có trong database | 1. Vào Quản lý -> Bàn ăn. 2. Chọn Bàn 2 khu vực 1. 3. Nhập tên bàn là 1, khu vực là 1, miêu tả là Null. 4. Nhấn Sửa. | Hiện ra ("Sửa không thành công") |  | Fail | Tên bàn dù bị trùng vẫn có thể sử dụng được
TC32 | Kiểm chức năng sửa bàn với giá trị tên bàn mới và hợp lệ | 1. Vào Quản lý -> Bàn ăn. 2. Chọn bàn 2 khu vực 1. 3. Nhập tên bàn là 3, khu vực là 1, miêu tả là Null. 4. Nhấn Sửa. | Dữ liệu được cập nhật trong database. Hiện ra ("Sửa thành công") |  | Pass
TC33 | Kiểm chức năng sửa bàn với giá trị tên bàn không hợp lệ (vd: Null) | 1. Vào Quản lý -> Bàn ăn. 2. Chọn bàn 2 khu vực 1. 3. Nhập tên bàn là null, khu vực là 1, miêu tả là Null. 4. Nhấn Sửa. | Hiện ra ("Sửa không thành công") |  | Fail | Nhận giá trị Null ở tất cả các textbox
TC34 | Kiểm chức năng xóa bàn | 1. Vào Quản lý -> Bàn ăn. 2. chọn bàn 2 khu vực 1. 3. Nhấn Xóa. | Dữ liệu bị xóa khỏi database. Hiện ra ("Xóa thành công") |  | Pass
5. Kiểm chức năng bán hàng
TC35 | Kiểm chức năng thêm món cho bàn mới | 1. Vào Form fManager. 2. Chọn Bàn chưa có hóa đơn là bàn 1 khu vực 1, chọn nhân viên là A 3. Chọn danh Mục và món ăn đã được thêm từ trước với món ăn kèm là salad, số lượng là 2 4. Nhấn Thêm Món. | Món đã chọn được thêm vào DB và xuất hiện ở bảng hiển thị. |  | Pass
TC36 | Kiểm chức năng thêm món cho bàn đang sử dụng | 1. Vào Form fManager. 2. Chọn bàn chưa có hóa đơn là bàn 1 khu vực 1, nhân viên là A 3. Chọn danh mục và món ăn đã được thêm từ trước với món ăn là thịt bò, số lượng là 2 4. Nhấn Thêm Món. | Món mới đã chọn được thêm vào database và xuất hiện món đó vào hóa đơn trước đó. |  | Pass
TC37 | Kiểm chức năng thêm món nhưng không bàn nào được chọn | 1. Vào Form fManager. 2. Chọn danh mục và món ăn đã được thêm từ trước với món ăn là thịt bò, số lượng là 2 3. Nhấn Thêm Món. | Hiện ra ("Hãy chọn bàn") |  | Pass
TC38 | Kiểm chức năng thanh toán (tiền đưa lớn hơn tổng tiền và không giảm giá thành thanh toán) | 1. Vào Form fManager. 2. Chọn bàn đã có hóa đơn 3. Tổng tiền là 260000, nhập tiền đưa vào là 300000 rồi nhấn enter, tiền thừa phải thối là 40000. 4. Nhấn Thanh Toán. 5. Xuất hiện box hỏi bạn có muốn thanh toán hóa đơn hay không. Chọn Ok. | Hóa đơn đã được thanh toán. Bàn ăn đã sử dụng được trả về thành bàn trống. |  | Pass
TC39 | Kiểm chức năng thanh toán (tiền đưa bé hơn tổng tiền, không giảm giá thành thanh toán) | 1. Vào Form fManager. 2. Chọn bàn đã có hóa đơn 3. Tổng tiền là 260000, nhập tiền đưa vào là 250000 rồi nhấn enter. 4. Nhấn Thanh Toán. | Hiện ra ("Đưa thiếu tiền") |  | Pass
TC40 | Kiểm chức năng thanh toán(tiền đưa bé hơn tổng tiền nhưng món được giảm giá) | 1. Vào Form fManager. 2. Chọn bàn đã có hóa đơn 3. Tổng tiền là 260000, nhập tiền đưa vào là 250000 rồi nhấn enter. 4. Nhập giảm giá theo món rồi chọn món muốn giảm món ăn là món chân gà . Giảm giá 10000 rồi Thiết lập. 5. Nhấn Thanh toán, bấm Ok. | Hiện ra ("Thêm thành công") và hóa đơn được thanh toán thành công. |  | Pass
TC41 | Kiểm chức năng thanh toán (tiền đưa bé hơn tổng tiền nhưng cả bill được giảm giá) | 1. Vào Form fManager. 2. Chọn bàn đã có hóa đơn 3. Tổng tiền là 260000, nhập tiền đưa vào 250000 rồi nhấn enter. 4. Nhập giảm giá theo bill, giảm giá xuống 10000 rồi nhấn Thiết lập. Tiền giảm sẽ được trừ vào tổng tiền. 5. Nhấn Thanh toán, bấm Ok. | Hiện ra ("Giảm giá thành công") và hóa đơn được thanh toán thành công. |  | Pass
TC42 | Kiểm chức năng thanh toán (tiền Đưa bé hơn tổng tiền, cả bill được giảm giá nhưng giá trị giảm giá lớn hơn tổng tiền). | 1. Vào Form fManager. 2. Chọn bàn đã có hóa đơn 3. Tổng tiền là 260000 4. Nhập giảm giá theo bill, giảm giá xuống 300000 rồi nhấn Thiết lập. Tiền giảm sẽ được trừ vào tổng tiền. | Hiện ra ("Không thể nhập giá trị nhiều hơn tổng tiền") |  | Pass